## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Software de puntos de ventas | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Elvis Carmen D. | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EP01 | Vendedores | Consultas y reportes de los puntos de ventas | Presentar reportes generales de las ventas realizadas
|  |  |  | VE01 | Vendedor en punto de venta | Deseo poder generar el reporte de venta del dia de forma general y detallada | Presentar la situación financiera al jefe de ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período de ventas | 1 | 15 | VE05 | 1 | En Progreso
|  |  |  | VE02 | Vendedor en punto de venta | Deseo generar el reporte de venta de los ingresos | Presentar la situación financiera al jefe de ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período de ventas | 1 | 15 | VE05 | 1 | En Progreso
|  |  |  | VE03 | Vendedor en punto de venta | Deseo poder generar el reporte de estado de flujo de efectivo de la venta | Presentar la situación financiera al jefe de ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período de ventas | 1 | 15 | VE05 | 2 | En Progreso
|  |  |  | VE04 | Vendedor en punto de venta | Deseo poder generar el reporte de estado de productos, devoluciones, cambios y devuelto por partre de las ventas realizadas | Presentar la situación financiera al jefe de ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período de ventas | 1 | 15 | VE05 | 2 | En Progreso
EP02 | Jefe de ventas | Consultar medinte reportes los estados de las ventas | Tomar medidas preventivas y correctivas sobre las ventas realizadas en el cierre
|  |  |  | EP02 | Control de ventas de todos los vendores | Deseo poder generar el reporte de venta final del dia de forma general y detallada, por vendedor | Presentar la situación financiera final del dia al jefe de area de ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período de ventas | 2 | 10 | EP3 | 1 | Terminado
EP03 | Contabilidad | Generar estados financieros consolidados de las diferentes puntos de ventas | Tener una visión general de las finanzas realizadas
|  |  |  | EP03 | Control de los estados financieros | Deseo poder generar el reporte de las ventas para ser consolidadas forma general y detallada | Presentar la situación financiera final del dia al jefe de area de ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período de ventas | 2 | 10 |  | 1 | Terminado
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-08-20 | 30 | 2022-09-19 | 50 | En Progreso
2 | 2022-09-19 | 30 | 2022-10-18 | 30 | En Progreso
3 | 2022-10-19 | 30 | 2022-11-17 | 0 | Planeado
4 | 2022-11-18 | 30 | 2022-12-17 | 0 | Planeado
5 | 2022-12-18 | 30 | 2023-01-16 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")