## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Software de puntos de ventas
| Dueño del Proyecto | Elvis Carmen
| Gerente del Proyecto: | Victor Polay C
1
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 60 | 60 | 56 | 51 | 48 | 42 | 35 | 31 | 30 | 26 | 21 | 19 | 15 | 10 | 8 | 3
| Task rows | 4 | Done days | 15 |  | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 58.4833 | 54.4619 | 50.4405 | 46.419 | 42.3976 | 38.3762 | 34.3548 | 30.3333 | 26.3119 | 22.2905 | 18.269 | 14.2476 | 10.2262 | 6.2048 | 2.1833
| template rows |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Tarea 1 | 1 | Elida | En Progreso | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1
1.2 | Tarea 2 | 1 | Maria | En Progreso | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Terminado | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Software de puntos de ventas
| Dueño del Proyecto | Elvis Carmen
| Gerente del Proyecto: | Victor Polay C
1
| Duración del Sprint | 20 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 20 | Días | Totales | 80 | 80 | 77 | 74 | 72 | 68 | 65 | 61 | 57 | 51 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 27 | 23 | 21 | 17 | 13 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 20 |  | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 82.4 | 78.4895 | 74.5789 | 70.6684 | 66.7579 | 62.8474 | 58.9368 | 55.0263 | 51.1158 | 47.2053 | 43.2947 | 39.3842 | 35.4737 | 31.5632 | 27.6526 | 23.7421 | 19.8316 | 15.9211 | 12.0105 | 8.1 | 4.1895 | 0.27895
| template rows |  | Trend Days | 20 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Tarea 1 | 1 | Elida | Terminado | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Maria | En Progreso | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | En Progreso | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Software de puntos de ventas
| Dueño del Proyecto | Elvis Carmen
| Gerente del Proyecto: | Victor Polay C
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 40 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 19 | 17 | 12
| Task rows | 4 | Done days | 10 |  | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 40.0727 | 37.0788 | 34.0848 | 31.0909 | 28.097 | 25.103 | 22.1091 | 19.1152 | 16.1212 | 13.1273 | 10.1333 | 7.1394 | 4.1455 | 1.1515
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Elida | Por Hacer | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 9; 5: 9; 6: 9; 7: 9; 8: 9; 9: 9; 10: 9
1.2 | Tarea 2 | 1 | Maria | Terminado | 10 | 1: 10; 2: 9; 3: 8; 4: 7; 5: 6; 6: 5; 7: 4; 8: 3; 9: 2; 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 10 | 1: 10; 2: 9; 3: 8; 4: 8; 5: 7; 6: 6; 7: 6; 8: 4; 9: 4; 10: 3
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Terminado | 10 | 1: 10; 2: 9; 3: 8; 4: 7; 5: 6; 6: 5; 7: 4; 8: 3; 9: 2; 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.